## Hoja1
TAREAS
Analisis y diseño de la base de datos.
Investigacion Laravel.
Investigacion Rest.
Migracion de la tabla marca_productos.
Migracion de la tabla detalle. | Realizar la implemetacion de tablas y metodos necesarios para Usuarios de manera que se pueda contar con un servicio Rest.
Migracion de la tabla clientes. | Realizar la implementacion de tablas y metodos necesarios para Empresa de manera que se pueda contar con un servicio Rest.
Migracion de la tabla usuarios. | Realizar la implementacion de tablas y metodos necesarios para Detalle de manera que se pueda contar con un servicio Rest.
Migracion de la tabla monto_compras. | Realizar la implementacion de tablas y metodos necesarios para Tipo Sucursal de manera que se pueda contar con un servicio Rest.
Migracion de la tabla tipo_sucursales. | Realizar la implementacion de tablas y metodos necesarios para Cliente de manera que se pueda contar con un servicio Rest.
Migracion de la tabla Empresa. | Realizar la implementacion de tablas y metodos necesarios para Monto Compra de manera que se pueda contar con un servicio Rest.
Realizar la implementacion de tablas y metodos necesarios para Marca Producto de manera que se pueda contar con un servicio Rest.
Implementacion de la clase controllerEmpresa.
Implementacion de la clase ControllerDetalle.
Implementacion de la clase ControllerTipoSucursal
Implementacion de la clase ControllerCliente | 1/2,1, 2, 3, 5,8,13,20,40,100
Implementacion de la clase ControllerUsuario
Implementacion de la clase ControllerMontoCompra | los dias
Implementacion de la clase ContollerMarcaProducto
Implementacion del modelo Empresa
Implementacion del modelo Detalle
Implementacion del modelo TipoSucursal
Implementacion del modelo Cliente
Implementacion del modeloUsuario
Implementacion del modelo MontoCompra.
Implementacion del modelo MarcaProducto.
Implementacion de la rutas empresa
Implementacion de la rutas detalle
Implementacion de la rutas tipo sucursal.
Implementacion de la rutas cliente.
Implementacion de la rutas usuario.
Implementacion de la rutas monto compras.
Implementacion de la rutas marca producto.
Pruebas de funcionalidad y de integracion para la ruta empresa.
Pruebas de funcionalidad y de integracion para la ruta detalle.
Pruebas de funcionalidad y de integracion para la ruta tipo sucursal.
Pruebas de funcionalidad y de integracion para la ruta cliente.
Pruebas de funcionalidad y de integracion para la ruta usuario.
Pruebas de funcionalidad y de integracion para la ruta monto compra.
Pruebas de funcionalidad y de integracion para la ruta marca producto.

## Sprint#1
SPRINT 1
Nº | Historia de usuario | Valoracion | Duracion | Tareas
1 | Analisis y diseño de la base de datos. | 20 | 5 | Analisis de la base de datos.
Diseño de la base de datos.
2 | Investigar el framework Laravel. | 8 | 3
3 | Investigar el framework Rest. | 8 | 1
4 | Realizar la implemetacion de tablas y metodos necesarios para Usuarios de manera que se pueda contar con un servicio Rest. | 13 | 3 | Migracion de la tabla usuarios.
Implementacion de la clase ControllerUsuario
Implementacion del modeloUsuario
Implementacion del modeloUsuario
Pruebas de funcionalidad y de integracion para la ruta usuario.
5 | Realizar la implementacion de tablas y metodos necesarios para Empresa de manera que se pueda contar con un servicio Rest. | 13 | 1 | Migracion de la tabla Empresa.
Implementacion de la clase ControllerEmpresa.
Implementacion del modeloEmpresa.
Implementacion del modeloEmpresa.
Pruebas de funcionalidad y de integracion para la ruta empresa.
6 | Realizar la implementacion de tablas y metodos necesarios para Detalle de manera que se pueda contar con un servicio Rest. | 8 | 1 | Migracion de la tabla Detalle.
Implementacion de la clase ControllerDetalle.
Implementacion del modeloDetalle.
Implementacion del modeloDetalle.
Pruebas de funcionalidad y de integracion para la ruta detalle.
7 | Realizar la implementacion de tablas y metodos necesarios para Tipo Sucursal de manera que se pueda contar con un servicio Rest. | 8 | 1 | Migracion de la tabla Tipo sucursal.
Implementacion de la clase ControllerTipoSucursal.
Implementacion del modeloTipo sucursal.
Implementacion del modeloTipo sucursal.
Pruebas de funcionalidad y de integracion para la ruta Tipo sucursal.
8 | Realizar la implementacion de tablas y metodos necesarios para Cliente de manera que se pueda contar con un servicio Rest. | 5 | 1 | Migracion de la tabla clientes.
Implementacion de la clase ControllerCliente
Implementacion del modelo Cliente
Implementacion de la rutas cliente.
Pruebas de funcionalidad y de integracion para la ruta cliente.
9 | Realizar la implementacion de tablas y metodos necesarios para Monto Compra de manera que se pueda contar con un servicio Rest. | 5 | 1 | Migracion de la tabla monto_compras.
Implementacion de la clase ControllerMontoCompra.
Implementacion del modelo MontoCompra.
Implementacion de la rutas monto compras.
Pruebas de funcionalidad y de integracion para la ruta monto compra.
10 | Realizar la implementacion de tablas y metodos necesarios para Marca Producto de manera que se pueda contar con un servicio Rest. | 5 | 1 | Migracion de la tabla marca_productos.
Implementacion de la clase ContollerMarcaProducto
Implementacion del modelo MarcaProducto.
Implementacion de la rutas marca producto.
Pruebas de funcionalidad y de integracion para la ruta marca producto.
11 | Implementar pruebas de funcionalidad para los modulos implementados en la iteracion | 8 | 2

## productBack
Product Backlog
IDEN. | DESCRIPCION | SPRINT
1 | Analisis y diseño de la base de datos. | 1
2 | Investigacion Laravel. | 1
3 | Investigacion Rest. | 1
1 | Realizar la implemetacion de tablas y metodos necesarios para Usuarios de manera que se pueda contar con un servicio Rest. | 1
2 | Realizar la implementacion de tablas y metodosnecesarios para Empresa de manera que se pueda contar con un servicio Rest. | 1
3 | Realizar la implementacion de tablas y metodos necesarios para Detalle de manera que se pueda contar con un servicio Rest. | 1
4 | Realizar la implementacion de tablas y metodos necesarios para Tipo Sucursal de manera que se pueda contar con un servicio Rest. | 1
5 | Realizar la implementacion de tablas y metodos necesarios para Cliente de manera que se pueda contar con un servicio Rest. | 1
6 | Realizar la implementacion de tablas y metodos necesarios para Monto Compra de manera que se pueda contar con un servicio Rest. | 1
7 | Realizar la implementacion de tablas y metodos necesarios para Marca Producto de manera que se pueda contar con un servicio Rest. | 1
8 | Implementar pruebas de funcionalidad para los modulos implementados en la iteracion 1. | 1
9 | Implementar la funcionalidad para ofrecer servicios REST para la tabla productos. | 2
10 | Implementar la funcionalidad para ofrecer servicios REST para la tabla ventas_productos. | 2
11 | Implementar la funcionalidad para ofrecer servicios REST para la ventas. | 2
12 | Implementar la funcionalidad para ofrecer serviciosREST para la tabla clientes ventas. | 2
13 | Implementar la funcionalidad para ofrecer servicios REST para la tabla compras. | 2
14 | Implementar la funcionalidad para ofrecer servicios REST para la tabla sucursales. | 2
15 | Implementar la funcionalidad para ofrecer servicios REST para la tabla sucursales_productos. | 2
16 | Implementar la funcionalidad para ofrecer servicios REST para la tabla ventas. | 2
17 | Realizar pruebasd de funcionalidad para los modulos implementados en la iteracion 2. | 2

## ProducBack-1
PRODUCT BACKLOG
IDEN. | HISTORIA DE USUARIO | PRIORIDAD | SPRINT NO EN EL DOCUMENTO
1 | Gestionar Productos | 1 | 1
2 | Gestionar Ventas por administrador. | 1 | 2
3 | Gestionar ventas por el vendedor. | 1 | 2
4 | Gestionar usuarios. | 1 | 1
5 | Gestion de datos de una factura. | 2
6 | Lista de Productos faltantes de almacenes. | 2
7 | Lista de productos faltantes de tiendas. | 2
8 | Productos vencidos. | 2
9 | Generar reportes de ventas. | 3
11 | Gestionar proveedores. | 3
12 | Pagar factura. | 4
14 | Gestionar Clientes. | 4

## sprint1.1
SPRINT 1
N° | Historia de Usuario. | Valoración | Duración | Tareas
1 | Gestion de productos. | 13 |  | Registrar producto.
| Yo como administrador de la tienda necesito registrar, actualizar, eliminar la información de un producto. La información que se necesita saber de un producto son nombre, medida, presentaciones, fecha de vencimiento, precio de venta, precio de compra, si el producto tiene algún descuento. |  |  | Actualizar producto.
Eliminar Producto.
Diseño de la base de datos con las tablas necesarias para almacenar la informacion de productos.
Diseñar prototipo de IU para registro de producto.
Diseñar prototipo de IU para actualizar de producto.
Diseñar prototipo de IU para eliminar producto.
2 | Gestionar usuarios. | 13 |  | Diseñar la base de datos con las tablas necesarias para almacenar la infromacion de los usuarios.
Yo como administrador requiero registrar, actualizar y eliminar la información de los usuarios de tal forma que pueda crear, los diferentes roles de los usuarios, como ser un administrador, vendedor y encargado de almacenes.
Diseñar prototipo de IU para registro de usuarios.
Diseñar prototipo de IU para actualizar usuarios.
Diseñar prototipo de IU para eliminar usuario.
Registrar usuario.
Actualizar usuario.
Eliminar usuario.

## sprint2
SPRINT 1
N° | Historia de Usuario. | Valoración | Duración | Tareas
1 | Gestionar Ventas por administrador. |  |  | Diseñar la base de datos con las tablas
Yo como administrador necesito registrar, modificar, eliminar cada producto vendido de tal manera que disminuya el stock de la tienda.
Modificar venta.
Eliminar venta.
Diseñar prototipo de IU para registro
de venta.
Diseñar prototipo de IU paraModificar
venta.
Diseño prototipo de IU para eliminar
venta.
2 | Autenticación
Yo como usuario(administra-
trador y vendedor)debo
autentificar mi contraseña y
nombre de usuario para
poder ingresar a mi cuenta.
Yo como administrador necesito registrar, modificar, eliminar cada producto vendido de tal manera que disminuya el stock de la tienda.
Yo como usuario (administrador y vendedor) debo autenticar mi contraseña y nombre para poder ingresar a mi cuenta